Додаток 3

до рішення Київської міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗВІТ за 2018 рік**

**про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації**

**Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року**

|  | Номер та назва проекту | Терито-ріальна спрямова-ність | Строк  реалізації проекту | | Джерела фінансу-вання у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді  (тис.грн) | | Сума вибраних коштів у звітному періоді  (тис.грн) | | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів  (тис.грн) | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | % виконан-ня проекту у звітному періоді  (з порів-няльною оцінкою фактично викона-ного і заплано-ваного) | Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з пояснен-ням причини їх виникнен-ня та зазначен-ням меха-нізму вирі-шення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановий | фактичний | з початку  реалізації проекту | за звітний період | запланована | фактична | | запланована | фактична | найме-нування індикатора (показника) | Одиниця виміру | прогнозо-ване значення | фактичне значення | відхи-лення (+/-) |
| 1 | 1.1.1. Участь у національних та закордонних виставкових заходах | м. Київ | 2016 -2018 | 2016 – 2018 | Бюджет м. Києва | 17839,7 | 7451,9 | 11963,7 | 7451,9 | | 26135,9 | 17839,7 | Участь у міжнарод-них заходах  Виготовлення інфор-маційно-презента-ційної продукції | Од.  Од. | 7  4000 | 8  4000 | + 1  0 | 62,3 | Кошти освоєно з економією | |
| 2 | 1.2.1. Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок) працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері підготовки та просування інвестиційних і зовнішньо-економічних пропозицій міста Києва | м. Київ | 2016-2018 | 2016-2018 | Фінансування не потребує | | | | | | | | Кількість проведе-них семінарів/ кількість осіб, які підвищили кваліфіка-цію | Од./ осіб | 5/60 | 5/76 | -/+16 | - |  | |
| 3 | 1.3.1. Організація виробництва імпортозаміщуючої продукції | м. Київ | 2016-2018 | 2017-2018 | Власні кошти промисло-вих підпри-ємств | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Нові види продукції | Од. | 100 | 100 | - | - | Освоєння нових видів продукції відбувалося за рахунок коштів на основну діяльність підпри-ємств | |
| 4 | 1.3.2. Впровад-ження енергозберігаючих технологій | м. Київ | 2016-2018 | 2016-2018 | Власні кошти промисло-вих підпри-ємств | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Кількість промислових підпри-ємств, на яких впро-ваджено маловід-ходні, ре-сурсозбе-рігаючі техноло-гічних процесів | Од. | 20 | 20 | - | - | Впровад-ження енергозбе-рігаючих технолоній  відбувалося за рахунок коштів на основну діяльність підпри-ємств | |
| 5 | 1.4.1. Комплексна термосанація будівель бюджетної сфери м. Києва | м. Київ | 2013-2021 | 2013-2021 | Всього  Бюджет м.Києва  НЕФКО  ДФРР | 418228,5 | 71669,9 | 96716,2  57445,3  6154,3  33116,6 | | 73863,2  52482,6  5758,3  15622,3 | 400367,7  224230,0  133408,1  42729,6 | 377514,7  219267,3  133012,1  25235,3 | Заклади | Од. | 8  у 2018 році | 5 | -3 | 76,4 | Невико-нання під-рядником договірних зобовʼязань | |
| 6 | 1.4.4. Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії | м. Київ | 2016-2018 | 2018-2019 | Бюджет м.Києва | 6342,6 | 5988,8 | 6055,0 | | 5988,8 | 6408,8 | 6342,6 | Заклади | Од. | 8  у 2018 році | 8 | - | 98,9 |  | |
| 7 | 1.5.1. Створення єдиної інформацій-но-аналітичної системи фінансо-вого планування м. Києва | м. Київ | 2015-2018 | 2016-2018 | Бюджет м.Києва | 0 | 0 | 500,0 | | 0 | 4000,0 | 0 | Кількість створених ІТС | Од. | 1 | 0 | -1 | 0 | У бюджеті Києва на 2018 рік фінансування не передба-чено | |
| 8 | 1.5.2. Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві | м. Київ | 2016-2018 | 2016-2018 | Бюджет м.Києва | 10484,8 | 2995,0 | 2995,0 | | 2995,0 | 10484,8 | 10484,8 | Кількість створених ІТС | Од. | 1 | 1 | 0 | 100 | Систему створено у 2016 р. Проводилося удосконалення системи | |
| 9 | 1.5.3. Створення інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом тери-торіальної громади міста Києва» | м. Київ | 2016-2018 | 2016-2018 | Бюджет м.Києва | 9685,0 | 1985,0 | 1985,0 | | 1985,0 | 9685,0 | 9685,0 | Кількість створених ІТС | Од. | 1 | 1 | 0 | 100 | Систему створено у 2016 р. Проводило-ся удоскона-лення системи | |
| 10 | 1.5.4. Створення програмно-апаратної платформи для надання електронних послуг | м. Київ | 2016-2018 | 2016-2018 | Бюджет м.Києва | 4567,6 | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | 4567,6 | 4567,6 | Кількість створених ІТС | Од. | 1 | 1 | 0 | 100 | Систему створено у 2016 р. Проводи-лося удоскона-лення системи | |
| 11 | 1.5.5. Створення інформаційно-аналітичної системи «Електронна медицина» | м. Київ | 2015-2018 | 2015-2018 | Бюджет м.Києва | 15717,2 | 597,0 | 597,0 | | 597,0 | 15717,2 | 15717,2 | Кількість створених ІТС | Од. | 1 | 1 | 0 | 100 | Систему створено у 2016 р. Проводи-лося удоскона-лення системи | |
| 12 | 1.5.6. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Цифрова освіта» | м. Київ | 2016-2018 | 2016-2018 | Бюджет м.Києва | - | - | 9700,0 | | 0 | 9700,0 | 0 | Кількість створених ІТС | Од. | 1 | 0 | -1 | 0 | У бюджеті Києва на 2018 рік фінансуван-ня не передбачено | |
| 13 | 1.5.7. Розробка та впровадження системи оповіщення при надзвичайних ситуаціях | м. Київ | 2016-2018 | 2016-2018 | Бюджет м.Києва | 4375,0 | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | 4375,0 | 4375,0 | Кількість створених ІТС | Од. | 1 | 1 | 0 | 0 | Систему створено у 2016 р. Проводи-лося удоскона-лення системи | |
| 14 | 1.5.8. Створення програмно-апаратної платформи «Електронне паркування» | м. Київ | 2016-2018 | 2016 - 2018 | Бюджет м.Києва | 0 | 0 | 500,0 | | 0 | 2500,0 | 0 | Кількість  створених ІТС | Од. | 1 | 0 | -1 | 0 | У бюджеті Києва на 2018 рік фінансуван-ня не передбачено | |
| 15 | 1.6.1. Створення офісів розвитку міських та локальних проектів | м. Київ | 2017-2018 | 2017-2018 | Кошти інвесторів | 0 | 0 | 4,6 | | 0 | 4,6 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | Виконання заходу планується на 2019 рік.  Для врахування інтересів громади м.Києва КП «Київ-міськроз-виток» проводилася робота щодо налагоджен-ня співпраці з громад-ськими обʼєднан-нями | |
| 16 | 2.1.1. Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро | м. Київ | 2012-2021 | 2018-2021 | Всього  Державний бюджет  Бюджет м.Києва  Інші | 376346,9 | 367674,8 | 22446,0  20196,0  2250,0 | | 0  0  0 | 28867,5  20196,0  8646,7  24,8 | 6421,5  0  6396,7  24,8 | Дюкерні переходи  Розроблена доку-ментація  Тимчасові колектори | Од.  Од.  м | 7  у 2021 р.  1  82 | -  0  0 | -  -1  -82 | 0 | Термін виконання не наступив  У 2018 році  тривала процедура торгів, які відбулись тільки з 3 спроби. З переможцем торгів ТОВ «НАТЕКО  ЕНЕРГО  МОНТАЖ»  укладено договір | |
| 17 | 2.1.3. Реконструк-ція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області | Територія м.Києва, с. Підгірці Обухів-ського р-ну Київської обл. | 2013-2020 | 2013-2020 | Всього  Бюджет м.Києва  Інші | 352104,4 | 332104,4 | 25104,9  24840,0  264,9 | | 25074,5  24809,6  264,9 | 45149,8  44884,9  264,9 | 45119,4  44854,5  264,9 | Тверді побутові відходи  Експ.звіт | Тис. м3 / рік.  Од. | 2290,0  у 2019 р  1 | 0  1 | -  0 | 99,9 | Розроблено ПКД, отримано експертний звіт від 10.04.2018  №00-0003-18/ПБ (10-0381-16), визначено виконавця будівельних робіт, розпочато будівельні роботи | |
| 18 | 2.1.4. Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні | Ж/м Осо-корки Північні;  м-ни Позняки, Березняки, Харків-ський та Стара Дарниця м.Києва | 1994-2020 | 1994-2020 | Бюджет м.Києва | 91286,3 | 0 | 0 | | 0 | 90894,5 | 90894,5 | Водо-провід | км | 7,3  У 2020 році | - | - | 0 | Термін виконання не наступив.  У бюджеті Києва на 2018 рік асигнування не передбачено | |
| 19 | 2.1.5. Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія»  ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» | Дарниць-кий р-н м. Києва | 2011-2020 | 2011-2020 | Бюджет м.Києва | 8821,6 | 57,9 | 3953,6 | | 3951,6 | 7356,4 | 7354,4 | Експерт-ний звіт | Од. | 1 | 0 | -1 | 99,9 | Розроблено ПКД та передано на експертизу | |
| 20 | 2.1.6. Встанов-лення турбоагрегату для вироблення електроенергії та видачі в міські мережі теплової й електричної енергії, заміна котлоагрегатів  на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ  «КИЇВЕНЕРГО» | Дарниць-кий р-н м. Києва | 2017-2018 | Не визначено | - | - | - | - | | - | - | - | - |  | - | - | - | - | У бюджеті Києва на 2018 рік фінансуван-ня не передбачено | |
| 21 | 2.1.7. Поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві | м. Київ | 2016-2018 | 2016-2018 | Кошти інвесторів | 0 | 0 | 500000,0 | | 0 | 500000,0 | 0 | Частка перебоки ТПВ | % | - | - | - | 0 | Тривав пошук інвесторів | |
| 22 | 2.1.8. Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської Слобідки | Соломʼян-ський р-н м. Києва | 2005-2019 | 2005-2020 | Бюджет м.Києва | 181821,7 | 634,0 | 48110,3 | | 48110,3 | 140872,0 | 140872,0 | Освоєння коштів | тис.грн | 49154,3 | 49154,2 | - | 100 |  | |
| 23 | 2.2.1. Розвиток велосипедної інфраструктури Києва та популяризація велотранспорту | м. Київ | 2016-2018 | 2015-2022 | Всього  у т.ч.  Бюджет м.Києва  Інші | 21766,9 | 0 | 100,0  100,0 | | 96,7  96,7 | 21761,8 | 21758,5  21747,6  10,9 | Довжина велоси-педних доріжок | км | - | - | - | 96,7 | Відповідно до розпоряд-ження КМДА від 13.08.2018 №1019 КК  Київавтодор» визначено замовником реконструк-ції та будівництва вулично-дорожньої мережі в частині створення велосипед-ної інфра-структури  Розпочато проектні роботи | |
| 24 | 2.2.2. Оновлення рухомого складу в рамках реалізації сценаріїв А та В, розроблених експертами Світового Банку,  з реорганізації мережі громадського транспорту м.Києва | м. Київ | 2016-2018 | 2016-2018 | Бюджет м.Києва | 3545203,3 | 0 | 470037,1 | | 470037,1 | 3504851,5 | 3504851,5 | Придбано транспортних засобів:  трамваїв  автобусів | од. | 18  2 | 18  2 | -  - | 100 |  | |
| 25 | 2.2.3. Будівництво дворежимної швидкісної рейкової системи Тram-Тrain: Троєщина – Березняки – Караваєві Дачі | Деснян-ський та Дніпров-ський райони міста  Києва | 2016-2018 | 2016-2018 | Бюджет м.Києва | 13726,0 | 0 | 0 | | 0 | 7990,8 | 7990,8 | Розробка ТЕО | од. | 1 | 0 | -1 | - | У бюджеті Києва на 2018 рік фінансуван-ня не перед-бачено. | |
| 26 | 2.2.4. Придбання рухомого складу Тram-Тrain | м. Київ | 2016-2025 | Не визначено | Не визначено | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Вагони | од. | - | - | - | - | Відсутня проектна документа-ція будівництва системи Тram-Тrain | |
| 27 | 2.2.5. Будівництво лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT: Троєщина – Чоколівка | м. Київ | 2016-2018 | - | Бюджет м.Києва | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Розробка ПКД | од. | 1 | 0 | -1 | - | У бюджеті Києва на 2018 рік фінансуван-ня не перед-бачено | |
| 28 | 2.2.6. Придбання рухомого складу для лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT: Троєщина – Чоколівка | м. Київ | 2019-2025 | Не визначено | Не визначено | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Тролей-буси | од. | - | - | - | - | Відсутня проектна документа-ція лінії TbRT | |
| 29 | 2.2.7. Будівництво тролейбусних ліній | м. Київ | 2016-2018 | 2016-2018 | Бюджет м.Києва | 119132,8 | 0 | 0 | | 0 | 3181,4 | 3181,4 | Тролей-бусні лінії | км | - | - | - | - | У бюджеті Києва на 2018 рік фінансуван-ня не передбаче-но | |
| 30 | 2.2.8. Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами | м. Київ | 2016-2018 | 2016-2018 | Бюджет м.Києва | 3962,1 | 0 | 0 | | 0 | 2104,4 | 2104,4 | Розробка ПКД | од. | 1 | 0 | -1 | - | У бюджеті Києва на 2018 рік фінансуван-ня не перед-бачено | |
| 31 | 2.2.10. Рекон-струкція трамвайної лінії по вулицях: Дмитрівська та Глибочицька з пересадковими вузлами на Лук’янівській та Контрактовій площах | Поділь-ський та Шевчен-ківський райони м.Києва | 2016-2018 | 2017-2020 | Бюджет м.Києва | 14381,6 | 6421,2 | 5893,5 | | 5892,9 | 14381,6 | 14381,0 | Коригу-вання ПКД | од. | 2 | 2 | 0 | 100 | Завершено проектні роботи | |
| 32 | 2.2.11. Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену | Поділь-ський та Деснян-ський райони м.Києва | 2016-2025 | 2018-2025 | Бюджет м.Києва | 131185,6 | 0 | 10,0 | | 0 | 48106,5 | 48096,5 | Розробка ТЕО | од. | 1 | 0 | -1 | 0 | Для закупівлі проектних робіт в інформацій-но-телекому-нікаційній системі «Prozorro» за UA-2018-11-13-002984-а розміщено оголошення про проведення відкритих тендерних торгів. Кінцевий строк подання пропозицій 28.01.2019, початок аукціону 29.01.2019 | |
| 33 | 2.2.12. Будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на ж/м Виноградар – Вітряні гори | Поділь-ський та Шевчен-ківський райони м. Києва | 2016-2025 | 2018-2024 | Бюджет м.Києва | 6121287,3 | 2587995,0 | 2600000,0 | | 2600000,0 | 2679430,6 | 2679430,6 | Розробка ТЕО  Розробка ПКД  Лінії метро | од.  од.  км | 1  1  3,7 | 1  1  0 | 0  0  -3,7 | 100 | Розроблено ТЕО, ПКД (на І чергу).  Укладено договір на виконання будівельних робіт | |
| 34 | 2.2.13. Придбання вагонів метрополітену | м. Київ | 2016-2025 | 2018-2025 | Бюджет м.Києва | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Вагони | од. | - | - | - | 0 | У бюджеті Києва на 2018 рік фінансування не передба-чено. Придбання вагонів метрополі-тену планується провести у 2020-2025 роках | |
| 35 | 2.2.14. Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену | м. Київ | 2008-2020 | 2008-2024 | Бюджет м.Києва | 4296275,8 | 0 | 0 | | 0 | 4235035,8 | 4235035,8 | Хімічне зкріплен-ня грунтів  Автома-тична пожежна сигналіза-ція  Розробка ПКД | п.м  станцій  од. | 6058,4  49  1 | 3367,0  1  0 | -2691,4  -48  -1 | 0 | У бюджеті Києва на 2018 рік фінансуван-ня не передба-чено.  Фінансуван-ня здійснювалось в мерах коштів на основну діяльність підпри-ємства | |
| 36 | 2.2.15. Будівництво та реконструкція вулично-дорожньої мережі | м. Київ | 2004-2020 | 2004-2022 | Бюджет м.Києва | 2270728,8 | 565030,3 | 850375,90 | | 532659,6 | 2588445,1 | 2270728,8 | Кількість об’єктів | од. | 27 | 23 | -4 | 62,6 | Відсутнє фінансуван-ня за рахунок коштів митних платежів | |
| 37 | 2.2.16. Завершення будівництва Подільського мостового переходу | м. Київ | 2004-2021 | 2004-2021 | Бюджет м.Києва | 10496509,5 | 78488,4 | 799693,5 | | 799693,5 | 4818524,2 | 4818524,2 | Протяж-ність | км | 0,6 | 0,6 | - | 100 |  | |
| 38 | 2.2.17. Будівництво магістралі загальноміського значення: Нивки – Теличка – Бровари | м. Київ | 2016-2018 | 2016-2020 | Бюджет м.Києва | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Розробка ПКД | од. | 1 | 0 | -1 | 0 | Проект втратив актуальність у зв’язку з відсутністю містобудів-ної документа-ції | |
| 39 | 2.2.18. Модерні-зація системи освітлення міста Києва у 2016-2018 роках | м. Київ | 2017-2018 | 2017-2019 | Бюджет м.Києва | 414791,3 | 312707,0 | 326971,0 | | 312707,0 | 433124,9 | 406696,9 | Кількість світо-точок | од. | 10151 | 10308 | -157 | 95,6 |  | |
| 40 | 2.2.19. Розвиток паркувального простору міста Києва | м. Київ | 2016-2018 | 2020-2022 | Інші джерела | 0 | 0 | 459519,6 | | 0 | 1024667,4 | 0 | Перехоп-люючі паркінги | од. | 3 | 0 | -3 | 0 | Не вирішені проблемні питання щодо виконання інвестицій-них договорів | |
| 41 | 2.2.20. Впровад-ження автомати-зованої системи контролю паркувального простору (АСКПП) | м. Київ | 2016-2022 | 2016-2022 | Інші кошти | 199,9 | 0 | 10000,0 | | 0 | 20000,0 | 199,9 | Автомати-зована система | од. | 1 | 0 | -1 | 0 | Проект виключено з переліку інвестицій-них проектів. Підготовле-но проект розпоряд-ження КМДА «Про створення автоматизо-ваної системи оплати з паркування в м. Києві» та розроблено ТЕО на впроваджен-ня АС | |
| 42 | 2.2.21. Інформа-тизація міста Києва | м. Київ | 2016-2018 | 2016-2018 | Бюджет м.Києва | 298,0 | 0 | 65086,0 | | 0 | 732296,0 | 298,14 | - | - | - | - | - | 0 | У бюджеті Києва на 2018 рік фінансуван-ня не передбачено | |
| 43 | 2.2.22. Впровад-ження інтелекту-альних транспорт-них систем на вулично-дорожній мережі міста Києва | м. Київ | 2016-2018 | 2016-2018 | Бюджет м.Києва | 5830,3 | 1984,3 | 1984,3 | | 1984,3 | 5830,3 | 5830,3 | Підключення світлофорних  об’єктів до системи ЦПК АСКДР по каналу GPRS  Впровад-ження маршрутів «Зелена хвиля»  Підклю-чення камер відеонагляду  Встанов-лення детекторів транспор-ту  Встанов-лення інформа-ційних табло | од.  од.  од.  од.  од. | 80  20  16  21  20 | 80  20  16  21  12 | 0  0  0  0  -8 | 100 | Встановлено 80од. GPRS з придбаних у 2016 році 85 (договір від 20.12.2016 №360/16)  Роботи виконувалися за графіком в межах бюджетних призначень | |
| 44 | 2.2.23. Розвиток Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) | м. Київ | 2016-2018 | 2017-2020 | інші джерела | 58187,0 | 58187,0 | 58187,0 | | 58187,0 | 58187,0 | 58187,0 | Оновлення парку спецавто-транспорту | од. | 9 | 9 | 0 | 100 | Будівництво аварійно-рятувальної станції перенесено на 2020 рік | |
| 45 | 2.2.25. Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв҆язки в різних рівнях | м. Київ | 2013 -2019 | 2013 - 2019 | Всього  Бюджет м.Києва    ДФРР | 363456,2  263456,2  100000,0 | 52455,6  2455,6  50000,0 | 187778,0  117778,0  70000,0 | | 57778,0  7778,0  50000,0 | 407277,5  287277,5  120000,0 | 277277,5  177277,5  100000,0 | Побудова-но ділянки дороги | км | 1,0 | 0,253 | -0,757 | 30,7 | Роботи викону-ються за графіком  Комітетом ВРУ не затверджено обсяги фінансуван-ня за рахунок коштів митних платежів | |
| 46 | 2.3.1. Медико-психологічна адаптація та реабілітація внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції і членів їх сімей | м. Київ | 2017-2018 | 2017-2018 | Заходи мають організаційне, консультативне, медико-психологічне спрямування, додаткового фінансування не потребують | | | | | | | | Кількість кабінетів медико-психологічної адаптації | од. | 10 | 7 | -3 |  | Проблеми з кадровим складом кабінетів. Базовим з цього напрямку визначено Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни | |
| 47 | 2.3.2. Цикл навчання для медичних працівників з подальшою підготовкою спікерів – консультантів з питань вакцинопрофілактики для роботи з населенням, який не містить матеріалів рекламного характеру: «Інвестуй в своє здоров’я. Вакцинація – єдиний ефективний засіб профілактики» | м. Київ | 2017-2018 | 2017-2018 | Заходи мають організаційне та консультативне спрямування, додаткового фінансування не потребують | | | | | | | | Підвищен-ня кваліфі-кації медичних працівни-ків та батьків з питань імуно-профі-лактики | \* | \* | \* | \* | \* | \* За резуль-татами профілактичної роботи медичних працівників загальний обсяг охоплення профілактичними щепленнями населення становив 800 тис. щеплень. Вакцина-цією проти кору охоплено 98,7%, проти дифтерії (АКДП-3) – понад 100% запланова-ного на рік | |
| 48 | 2.3.3. Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні №2 на вул.Краків-ській,13 у Дніпровському районі | м. Київ | 2017-2018 | 2017-2021 | Бюджет м.Києва | 5274,5 | 76,2 | 615,0 | | 76,2 | 5813,3 | 5274,5 | Введення в експлуа-тацію Центру після реконс-трукції | Од. | 1  у 2021 р. | 0 | -1 | 12,4 | Термін виконання не наступив | |
| 49 | 2.4.1. Молодіжне таборування | м. Київ | 2016-2018 | 2017-2018 | Кошти інвесторів | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | У бюджеті Києва на 2018 рік фінансування не передбачено Проект втратив актуальність | |
| 50 | 2.4.2. Будівництво спортивного комплексу в парку «Партизанська слава» на вул. Тростянець-кій, 60 | Дарниць-кий р-н м. Києва | 2016-2018 | 2018-2020 | Бюджет м.Києва | 756,0 | 756,0 | 628,3 | | 628,2 | 708,3 | 708,2 | - | - | - | - | - | 100 | У ПЕСР на 2018 рік передбачено кошти на проектні роботи | |
| 51 | 2.4.3. Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту – водно-спортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки) | м. Київ | 2016-2018 | 2019-2020 | Кошти інвесторів | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | КП «Київ-ський міський центр розвитку міського середови-ща» завершуєть-ся робота з детального плану території Труханово-го острова.  У бюджеті Києва на 2018 рік фінансуван-ня не передбачено | |
| 52 | 2.4.4. Будівництво спортивного комплексу у складі: плавальний басейн, льодова арена, ігровий зал, спортивний зал для занять видами єдиноборств | Деснян-ський р-н м. Києва | 2016-2018 | 2019-2020 | Кошти інвесторів | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | Розпоряд-женням КМДА від 26.06.2017 №746 визначено ТОВ «АСКАЙ» інвестором будівництва спортивного комплексу на пр.Гене-рала Вату-тіна у Деснянсь-кому р-ні.  Згідно з протоколом №114/2018  засідання конкурсної комісії  ТОВ «АСКАЙ» доручено до 01.02.2019 подати замовнику на затверджен-ня проектну документа-цію | |
| 53 | 2.5.1. Демеркуризація території ВАТ «Радикал», розташованого на території Деснянського району м. Києва | м. Київ | 2016 -2018 | 2016-2018 | Бюджет м.Києва | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8500 | 0 | Очищення території | га | 5 | - | - | 0 | Проведено відкриті торги та укладено договір з АТ «Енергопро-ект» на закупівлю послуг з проектних робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, оброблення, перевезення, утилізації та захоронення ртутьвмісних відходів та рекультива-ції забруднених територій промисло-вого майданчика ВАТ «Радикал»  (в рамках здійснення заходів з демеркури-зації промисло-вого майданчика  ВАТ «Радикал» | |
| 54 | 2.5.3. Створення нових зелених зон відпочинку | м. Київ | 2016 -2018 | 2016 -2018 | Бюджет м.Києва | 209706,5 | 151091,7 | 154036,3 | | 148183,1 | 209706,5 | 195694,0 | Кількість об’єктів капіталь-ного ремонту | Од. | 40 | 36 | -4 | 96 | Тривалість проектних робіт, проходження експертизи та закупівель.  Завершення робіт заплановано на І квартал 2019 року | |
| 55 | 2.6.1. Реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр оперети» на вул. Червоноармій-ській, 53/3 у Печерському районі м. Києва (1черга) | м. Київ | 2011 -2020 | 2011 -2020 | Бюджет м.Києва | 147624,1 | 40872,0 | 40872,0 | | 40872,0 | 131977,3 | 131977,3 | Освоєння коштів | тис. грн | 40872,0 | 40872,0 | - | 100 |  | |
| 56 | 2.6.2. Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа мистецтв № 2 ім. М. І. Вериків-ського» об’єкта на вул. Воровського,2 з прибудовою до нього концертної зали | м. Київ | 2005 -2019 | 2005 -2019 | Всього,  у т.ч  Бюджет  м.Києва  ДФРР  Інші | 150671,5 | 43413,8 | 43567,0  10000,0  33567,0 | | 43413,8  9848,9  33564,9 | 150824,7  72323,5  73566,9  4934,2 | 150671,5  72172,4  73564,9  4934,2 | Кількість місць концертної зали | од. | 300  У 2019 році | 0 | -300 | 99 |  | |
| 57 | 2.7.1. «Оновлена школа» – зміцнення та вдосконалення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів міста | м. Київ | 2016-2018 | 2017-  2018 | Бюджет м.Києва | 670498,0 | 342960,4 | 420617,8 | | 342960,4\* | 670498,0 | 584958,3 | Освоєння коштів | тис.  грн | 420617,8 | 342960,4 | - | 82 | \* За 11 місяців | |
| 58 | 2.8.1. Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | м. Київ | 2016-2018 | 2018-2020 | Бюджет м.Києва | 76400,4 | 76400,4 | 76400,4 | | 76400,4 | 76400,4 | 76400,4 | придбано квартир для розподілу дітям-сиротам | Од. | 87 | 87 | 0 | 100 |  | |
| 59 | 2.8.2. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016-2018 рр. | м. Київ | 2016-2018 | 2016-2018 | Бюджет м.Києва | 935761,2 | 296561,2 | 298693,4 | | 296561,2 | 937893,4 | 935761,2 | придбано квартир для розподілу | Од. | 809 | 809 | - | 99,3 |  | |
| 60 | 2.8.3. Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов | м. Київ | 2016-  2018 | 2016-  2018 | Не потребує фінансування | | | | | | | | Кількість квартирних справ станом на 01.01.2019 | од | 68778 |  |  |  |  | |

Київський міський голова В. Кличко