Додаток 4

до рішення Київської міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Звіт за 2018 рік**

**з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року**

Розділ I. Індикатори Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

| № з/п | Сектор міського розвитку | Індикатори Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року | Одиниці  | Прогнозоване значення індикатора на 2020 рік | Фактичне значення індикатораза 2018 рік | Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного значення – рівень виконання: високий; середній; низький) | Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальний | Валовий регіональний продукт на мешканця | тис.євро/мешканця | 9,4 | 6,81 | середній | Девальвація гривні |
| 2 | Загальний | Рейтинг WB DoingBusiness | позиція у рейтингу | <30 | 712 | середній |  |
| 3 | Загальний | Розрахунковий індекс комфорту життя у м. Києві | індекс | 139 | 136 | високий |  |
| 4 | Загальний | Рейтинг EIU GlobalLiveabilityRanking | позиція у рейтингу | <80 | 1183 | середній | У 2018 році спостерігалося значне покращення рейтингу життєздатності у порівнянні з 2017 роком (+13 місць) за рахунок підвищення економічного зростання, незважаючи на продовження операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей |
| 5 | Загальний | Мешканці міста, що пишаються Києвом | % | 65 | 694 | високий |  |
| 6 | Загальний | Рейтинг EuromonitorTop 100 CityDestinationsRanking | позиція у рейтингу | <70 | >100 | низький | Місто Київ не увійшов до щорічного рейтингу «EuromonitorTop 100 CityDestinationsRanking» |
| 7 | Промисловість та розвиток підприємництва | Індекс промислової продукції міста Києва | % | >7 | -2,25 | низький | З метою підтримки столичного виробника розроблено проект Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку промисловості на 2019-2022 роки, яким передбачена реалізація заходів для підвищення рівня конкуренто-спроможності економіки м. Києва шляхом стимулювання інноваційно-орієнтованого розвитку промисловості м. Києва на основі збільшення виробництва високотехнологічної, енергоефективної, екологічної, експортоорієнтованої та імпортозамінної продукції |
| 8 | Промисловість та розвиток підприємництва | Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця | тис.грн/мешканця | 91 | 57,35 | середній |  |
| 9 | Промисловість та розвиток підприємництва | Питома вага підприємств, що займалися інноваціями | % | 24 | 20,716 | середній |  |
| 10 | Промисловість та розвиток підприємництва | Частка малих підприємств в обсязі реалізованої продукції (товарах, послугах) міста | % | 25 | 15,56 | високий |  |
| 11 | Промисловість та розвиток підприємництва | Частка країн ЄС в структурі експорту товарів і послуг міста Києва | % | 40 | 367 | високий |  |
| 12 | Промисловість та розвиток підприємництва | Частка працівників, зайнятих на малих підприємствах, до загальної кількості зайнятих працівників у місті Києві | % | 30 | 23,56 | високий |  |
| 13 | Промисловість та розвиток підприємництва | Динаміка реального роздрібного товарообороту підприємств на душу населення (у цінах попереднього року) | % | >6 | –8 | – |  |
| 14 | Промисловість та розвиток підприємництва | Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від податків, сплачених промисловими підприємствами м. Києва (у цінах попереднього року) | % | >0,0 | 13,1 | високий |  |
| 15 | Промисловість та розвиток підприємництва | Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від податку на прибуток підприємств (у цінах попереднього року) | % | >0 | 23,7 | високий |  |
| 16 | Промисловість та розвиток підприємництва | Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від єдиного податку (у цінах попереднього року) | % | >0 | 32,7 | високий |  |
| 17 | Інвестиції | Капітальні інвестиції на рік | тис.грн/мешканця | 49 | 40,39 | високий |  |
| 18 | Інвестиції | Кумулятивні ПІІ | тис.дол. США/мешканця | 12 | 5,710 | низький | Станом на 01.10.2018 обсяг унесених в економіку міста Києва прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) з початку інвестування становив 16540,3 млн дол. США (51,7 % загальнодержавного обсягу), що на 1,2 % (або на 195,9 млн дол. США) більше до обсягів на початок 2018 року.Повільні темпи зростання показників інвестиційної діяльності пояснюються наслідками загальної соціально-економічної кризи попередніх років.Основними заходами, спрямованими на поліпшення стану іноземного інвестування, є:спрощення процедур інвестування у різні сфери життєдіяльності/економіки міста;забезпечення зростання рівня прозорості взаємодії місцевих органів влади та інвесторів;просування інвестиційного потенціалу міста на міжнародних виставкових заходах;забезпечення максимального використання потенціалу закордонних візитів керівництва міста для залучення міжнародної спільноти до інвестування;зміцнення законодавчої бази та правового поля у сфері інвестиційної діяльності (на різних рівнях управління). |
| 19 | Інвестиції | Кредитний рейтинг міста за шкалою рейтингового агентства S&P (не нижче) | кредитний рейтинг | BBB | B- | середній |  |
| 20 | Інвестиції | Створення публічного реєстру інвестиційних проектів м. Києва | так/ні | так | так | високий |  |
| 21 | Інвестиції | Співвідношення кількості підписаних інвестиційних договорів до кількості заповнених анкет інвесторів (через єдиний інвестиційний портал КМДА) | % | 15 | 100 | високий |  |
| 22 | Інвестиції | Співвідношення кількості укладених інвестиційних договорів до кількості інвестиційних проектів, включених до переліку об'єктів, що потребують залучення інвестицій | % | 40 | 100 | високий |  |
| 23 | Інвестиції | Співвідношення кількості інвестиційних проектів, включених до переліку об'єктів, що потребують залучення інвестицій, до кількості заповнених анкет ініціаторів | % | 18 | 73,3 | високий |  |
| 24 | Ринок праці | Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП) | % | 5,5 | 6,09 | середній | Нестабільність політичної і соціально-економічної ситуації в країні впливає на сферу зайнятості населення та зумовлює певні негативні тенденції.На це в певній мірі вплинуло підвищення з 1 січня 2018 року мінімальної заробітної плати до 3723 гривень, що в цілому є позитивним внеском в економічне зростання у 2018 році з боку кінцевого споживання домогосподарств і сприятиме зростанню споживчого попиту.Однак, підприємства для покриття нових витрат на оплату праці здійснювали оптимізацію штатної чисельності. Це стосується здебільшого найманих робітників малого та середнього бізнесу. За даними моніторингу створення нових робочих місць у січні-жовтні 2018 року чисельність осіб, звільнених у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, становила 17,1 тис. осіб, з них 15,3 тис. осіб – у фізичних осіб. |
| 25 | Ринок праці | Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець звітного періоду | зареєстро-ваних безробіт-них/вакантну посаду | 2,0 | 1,1 | високий |  |
| 26 | Ринок праці | Середня тривалість пошуку роботи безробітними (за методологією МОП) | місяців | 8 | 1015 | середній |  |
| 27 | Ринок праці | Рівень офіційної середньомісячної заробітної плати в м. Києві (у розрахунку на одного штатного працівника) | євро/місяць | >550 | 422,511 | середній |  |
| 28 | Ринок праці | Працевлаштування зареєстрованих безробітних (середньозважений за місяцями) | % до кількості громадян, які мали статус безробіт-ного | 6 | 8 | високий |  |
| 29 | Ринок праці | Частка безробітної молоді у віці до 35 років від загальної кількості зареєстрованих безробітних (станом на кінець року) | % | 35 | 32 | високий |  |
| 30 | Ринок праці | Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від ПДФО (у цінах попереднього року) | % | >0 | 27,1 | високий |  |
| 31 | Розбудова міста і земельні відносини | Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від сплати податку на нерухоме майно (у цінах попереднього року) | % | >0 | 67,3 | високий |  |
| 32 | Розбудова міста і земельні відносини | Затверджений новий Генеральний план міста | так/ні | так | ні | низький | Відсутність погодженого проекту історико – архітектурного опорного плану у складі проекту нового Генерального плану міста Києва |
| 33 | Розбудова міста і земельні відносини | Позиція у рейтингу WB DoingBusiness за категорією «Отримання дозволів на будівництво» | позиція у рейтингу | <80 | 302 | високий |  |
| 34 | Розбудова міста і земельні відносини | Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від плати за землю (у цінах попереднього року) | % | >0 | 2,3 | високий |  |
| 35 | Розбудова міста і земельні відносини | Кількість об'єктів будівництва, що порушують містобудівне, земельне або будівельне законодавство | одиниць | 0 | 187 | низький | Відсутність дієвих механізмів притягнення до відповідальності забудовників, які порушують містобудівне, земельне або будівельне законодавство (пропозиції подані у додатку 9 до звіту) |
| 36 | Розбудова міста і земельні відносини | Частка площі земель міста, які були охоплені інвентаризацією та внесені до міського земельного кадастру (у загальній площі земель міста) | % | 100 | 29,0 | низький | Рішенням Київської міської ради від 04.12.2018 № 229/6280 затверджено Міську цільову програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки, якою передбачено завершити інвентаризацію земель міста Києва у 2019 році  |
| 37 | Розбудова міста і земельні відносини | Площа земельних ділянок м. Києва, зайнятих із порушенням законодавства | га | 0,0 | 5,2 | середній | Відсутність у місцевих адміністрацій реальних важелів оперативного та ефективного впливу на порушників земельного законодавства, а також заходів превентивного характеру: нормативно-правовими актами не передбачена можливість складення протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, нарахування шкоди, завданої територіальним громадам |
| 38 | Розбудова міста і земельні відносини | Кількість договорів оренди земельних ділянок, за якими розмір орендної плати менше 3 % від нормативної грошової оцінки (станом на кінець року) | одиниць | 780 | 250 | високий |  |
| 39 | Розбудова міста і земельні відносини | Відношення суми заборгованості зі сплати орендної плати за земельні ділянки (станом на кінець звітного періоду) до суми фактично сплаченої орендної плати за земельні ділянки (протягом звітного періоду) | % | <12,0 | 20 | середній | Відповідно до Податкового кодексу України органами стягнення податкового боргу є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу, а також державні виконавці в межах своїх повноважень. Необхідне вжиття більш ефективних заходів для зменшення податкового боргу до бюджету міста Києва, в т.ч. підготовка та подання документів до судових органів з метою його стягнення. |
| 40 | Розбудова міста і земельні відносини | Відношення суми заборгованості зі сплати земельного податку (станом на кінець звітного періоду) до суми фактично сплаченого земельного податку (протягом звітного періоду) | % | <16,0 | 26,7 | середній |
| 41 | Розбудова міста і земельні відносини | Відношення суми заборгованості по сплаті пайової участі (внесків на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та за договорами компенсації за інженерну підготовку території згідно з укладеними договорами (станом на кінець звітного періоду) до суми фактично сплаченої пайової участі (внесків) на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та за договорами компенсації за інженерну підготовку території згідно з укладеними договорами (протягом звітного періоду) без урахування інфляції та пені | % | <100 | 138 | середній |  |
| 42 | Розбудова міста і земельні відносини | Виконання вимог ЮНЕСКО щодо дотримання режимів забудови в буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври | так/ні | так | так | високий |  |
| 43 | Туризм | Кількість в'їзних відвідувачів  | млн осіб/рік | 2,2 | 4,5 | високий |  |
| 44 | Туризм | Середня тривалість перебування туристів  | днів | 2,4 | 2,5 | високий |  |
| 45 | Туризм | Загальна позиція міста у рейтингу NumbeoSafetyIndex | позиція у рейтингу | <100 | 123 | високий |  |
| 46 | Туризм | Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від туристичного збору (у цінах попереднього року) | % | >0 | 31,5 | високий |  |
| 47 | Туризм | Проведення систематичних щорічних маркетингових та аналітичних досліджень в сфері туризму | так/ні | так | так | високий |  |
| 48 | Туризм | Середньорічне завантаження номерного фонду КЗР (юридичні особи) | % | 45 | 4212 | високий |  |
| 49 | Туризм | Кількість унікальних відвідувачів туристичного порталу міста | тис. відвіду-вачів/рік | 130 | 106,7 | високий |  |
| 50 | Туризм | Частка доходів від туризму в ВРП міста Києва | % | >1,0 | –13 | – |  |
| 51 | Туризм | Кількість міжнародних інформаційних компаній / заходів, проведених з метою просування туристичного потенціалу міста  | одиниць/рік | 18 | 22 | високий |  |
| 52 | Туризм | Кількість місць у колективних засобах розміщування | тис. одиниць | 23,0 | 2112 | високий |  |
| 53 | Туризм | Кількість завантажень мобільного додатка «KyivCityGuide» на персональні пристрої (після створення) | тис. одиниць | 10 | 7 | середній |  |
| 54 | Житлово-комунальне господарство | Ступінь зношеності кабельних ліній 0.4-110 кВ | % | <40 | 63,4 | середній | Відсутність RAB-регулювання |
| 55 | Житлово-комунальне господарство | Ступінь зношеності теплових мереж | % | <40 | 69 | середній |  |
| 56 | Житлово-комунальне господарство | Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій | % | <45 | 90,090,7 | низький | Недостатнє фінансування робіт з оновлення споруд |
| 57 | Житлово-комунальне господарство | Ступінь зношеності водопровідних мереж | % | <45 | 77,2 | низький | Недостатнє фінансування робіт з оновлення мереж |
| 58 | Житлово-комунальне господарство | Ступінь зношеності каналізаційних мереж | % | <40 | 73,5 | низький | Недостатнє фінансування робіт з оновлення мереж |
| 59 | Житлово-комунальне господарство | Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом | тис. кВт\* год/ мешканця | 2,7 | 2,371 | високий |  |
| 60 | Житлово-комунальне господарство | Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом | Гкал/ мешканця | 2,9 | 2,56214 | високий |  |
| 61 | Житлово-комунальне господарство | Загальне споживання води містом | м3/ мешканця | 65 | 37 | високий |  |
| 62 | Житлово-комунальне господарство | Оцінка якості надання комунальних послуг мешканцями міста Києва | бали (1-5) | 3,0 | 3,744 | високий | Порядок проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1145 |
| 63 | Житлово-комунальне господарство | Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді | % | 25,0 | 11,6 | середній | Фізична зношеність житлового фонду, негативне ставлення/неготовність мешканців до вибору ефективної сучасної форми управління спільною власністю |
| 64 | Житлово-комунальне господарство | Кількість ветхих та аварійних об'єктів житлового фонду міста Києва (без урахування приватного сектора) станом на початок звітного періоду | одиниць | 50 | 88 | низький | Не визначено джерело фінансування процедури відселення з ветхих та аварійних об’єктів житлового фонду м. Києва |
| 65 | Житлово-комунальне господарство | Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років  | % | <15 | 46,0 | низький | Обсяг фінансування робіт є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора  |
| 66 | Житлово-комунальне господарство | Частка диспетчеризованих ліфтів | % | 86 | 80,1 | середній | Диспетчеризація проводиться як правило в ліфтах, які замінюються |
| 67 | Житлово-комунальне господарство | Частка втрат води від подачі в мережу | % | 10 | 22,0 | середній | Недостатнє фінансування робіт з оновлення мереж |
| 68 | Житлово-комунальне господарство | Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років | % | <40 | 81,2 | середній | Недостатнє фінансування робіт з оновлення/реконструкції/модернізації теплових пунктів |
| 69 | Житлово-комунальне господарство | Зношеність підстанцій 110; 35 кВ | % | <40 | 77 | низький | Відсутність RAB-регулювання |
| 70 | Житлово-комунальне господарство | Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ | % | <40 | 32(електрична частина) | високий |  |
| 71 | Житлово-комунальне господарство | Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва | млн кВт\* год | 2055 | 2300 | середній |  |
| 72 | Житлово-комунальне господарство | Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року | одиниць | 1,6 | 1,61 | високий |  |
| 73 | Житлово-комунальне господарство | Середня тривалість відключень електроенергії | годин | 2,7 | 2,71 | високий |  |
| 74 | Житлово-комунальне господарство | Рівень оснащеності житлового фонду приладами обліку | % | 89,0 | 97,24 | високий |  |
| 75 | Житлово-комунальне господарство | Рівень оснащеності житлового фонду індивідуальними тепловими пунктами | % | 34,3 | 47,0 | високий |  |
| 76 | Житлово-комунальне господарство | Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва | тис.Гкал | 964 | 968 | високий |  |
| 77 | Житлово-комунальне господарство | Рівень оснащеності бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання споживання тепла | % | 96 | 95,5 | високий |  |
| 78 | Житлово-комунальне господарство | Частка житлового фонду, що знаходиться на обслуговуванні приватних житлово-експлуатаційних організацій | % | 30,0 | 20,5 | середній |  |
| 79 | Житлово-комунальне господарство | Середня тривалість надання послуг Комунальним концерном «Центр комунального сервісу» (з моменту реєстрації споживача в електронній черзі) | хвилин | 10 | 13 | середній |  |
| 80 | Транспорт та міська мобільність | Частка населення, що витрачає не більше 45 хвилин на реалізацію транспортної кореспонденції: «дім –робота» та «робота –дім» (в один кінець) | % | 82 | 77 | високий |  |
| 81 | Транспорт та міська мобільність | Коефіцієнт використання автомобіля | коефіцієнт | 0,7 | 0,85 | високий |  |
| 82 | Транспорт та міська мобільність | Кількість загиблих у ДТП | осіб/ 100 тис. мешканців | 3,3 | 4,7 | середній | За інформацією Управління патрульної поліції у м. Києві кількість загиблих у ДТП у 2018 році становить 139 осіб, що на 23,2 % менше ніж за аналогічний період минулого року - 181 особа. |
| 83 | Транспорт та міська мобільність | Розподіл поїздок за видами транспорту (modalsplit) | % пішоходи/ % вело/ % ГТ/ % автомобіль | 33/3/37/27 | 34,5/0,5/38/27 | середній | У 2019 році планується замовлення статистичних даних для уточнення індикатора |
| 84 | Транспорт та міська мобільність | Протяжність ліній комунального громадського електротранспорту (трамвай, тролейбус) | км/100 тис. мешканців | 47,2 | 41,7 | високий |  |
| 85 | Транспорт та міська мобільність | Проведення щорічного незалежного аудиту фінансової звітності КП «Київпастранс», КП «Київський метрополітен», КК «Київавтодор», КП «Київтранспарксервіс» з подальшою публікацією аудиторського висновку на офіційних веб-сайтах цих підприємств | так/ні | так | так | високий |  |
| 86 | Транспорт та міська мобільність | Середньоденна кількість пасажирів нерейкового громадського транспорту | пасажирів/ транс-портний засіб | 1137 | 815 | середній |  |
| 87 | Транспорт та міська мобільність | Обсяг викидів діоксиду вуглецю, утворених транспортними засобами | тонн/тис. мешканців | 605 | –15 | – |  |
| 88 | Транспорт та міська мобільність | Частка трамвайної і тролейбусної контактної мережі, що потребує заміни кабелів | % | <40 | 62 | середній | Недостатнє та несвоєчасне фінансування на ремонт та заміну контактного проводу |
| 89 | Транспорт та міська мобільність | Середній рівень зносу рухомого складу метрополітену | % | <45 | 67,0 | низький | Закупівля нового рухомого складу не здійснювалась у зв’язку із відсутністю бюджетних призначень. Підлягає вирішенню питання стягнення заборгованості з підприємства за договором на фінансові лізингові послуги (вагони метрополітену) на підставі рішення Господарського суду м. Києва та постанови Київського апеляційного господарського суду |
| 90 | Транспорт та міська мобільність | Середній рівень зносу рухомого складу тролейбусів | % | <25,5 | 42,7 | середній | Недостатнє та несвоєчасне фінансування на придбання тролейбусів |
| 91 | Транспорт та міська мобільність | Середній рівень зносу рухомого складу трамваїв | % | <45 | 78,9 | низький | Недостатнє та несвоєчасне фінансування на придбання трамваїв |
| 92 | Транспорт та міська мобільність | Середній рівень зносу рухомого складу автобусів | % | <40 | 75,6 | низький | Недостатнє та несвоєчасне фінансування на придбання автобусів |
| 93 | Транспорт та міська мобільність | Частка виділених смуг руху для наземного громадського транспорту до загальної протяжності магістральних шляхів міста | % | 10 | 9,0 | високий |  |
| 94 | Транспорт та міська мобільність | Довжина велосипедних шляхів (доріжок, велосмуг тощо) | км/100 тис. мешканців | 4,7 | 1,9 | низький | У зв’язку з відсутністю бюджетних призначень виконання робіт щодо будівництва велосипедних доріжок перенесено на 2019 рік |
| 95 | Транспорт та міська мобільність | Частка регульованих перехресть, обладнаних засобами фіксації порушень ПДР та системами відеоспостереження | % | 20 | 16,3 | високий |  |
| 96 | Транспорт та міська мобільність | Середньорічна кількість оплачених годин денного паркування | годин/ машино-місце | 1100 | 386 | низький | З введенням в експлуатацію системи оплати паркування значення індикатора збільшиться |
| 97 | Транспорт та міська мобільність | Охоплення паркомісцями зареєстрованих автомобілів в місті Києві | парко-місць/ 1 тис. зареєстро-ваних авто | 4,0 | 38 | високий |  |
| 98 | Транспорт та міська мобільність | Кількість ліцензованих автомобілів таксі | одиниць/ 10 тис. мешканців | 2,0 | 0,6 | низький | Відсутність нормативних документів щодо надання повноважень КМДА на ліцензування автомобілів таксі |
| 99 | Транспорт та міська мобільність | Частка перевезень автобусами малої місткості від загальної кількості пасажирських перевезень | % | 18 | 13 | високий |  |
| 100 | Соціальна підтримка та допомога | Коефіцієнт диференціації загальних доходів населення (децильний) | разів | 2,7 | 2,916 | середній |  |
| 101 | Соціальна підтримка а допомога | Кількість комунальних закладів соціальної сфери, що потребують капітального ремонту | одиниць | <10 | 16 | середній |  |
| 102 | Соціальна підтримка та допомога | Середній термін перебування на пільговому квартирному обліку соціально незахищених громадян (на момент отримання житла)  | років | 8 | 12 | низький | Житлові приміщення з фонду соціального призначення у 2018 році не надавалися |
| 103 | Соціальна підтримка та допомога | Забезпечення соціальними послугами | % | 25 | 80 | високий |  |
| 104 | Соціальна підтримка та допомога | Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей даної категорії  | % | 93 | 91,2 | високий | Одними з основних причин значного зменшення кількості потенційних кандидатів в сімейні форми виховання (опікуни, прийомні батьки та батьки-вихователі) є * низький рівень соціальної допомоги на утримання дитини,
* не вирішено питання пенсійного забезпечення прийомних батьків та батьків-вихователів,
* низький рівень грошового забезпечення прийомних батьків та батьків-вихователів.

Необхідно підвищити щомісячні виплати на утримання дитини з 2-ох до 3-ьох прожиткових мінімумів, грошове забезпечення батькам з 35 % до 50 %. Законодавчо врегулювати питання розміру пенсійного забезпечення батькам-вихователям |
| 105 | Соціальна підтримка та допомога | Рівень бідності в м. Києві (за відносним критерієм –75% медіанних сукупних витрат населення) | % | <7 | 9,517 | середній |  |
| 106 | Соціальна підтримка та допомога | Частка пільговиків квартирного обліку, які були забезпечені житлом (або поліпшили житлові умови) протягом року (у загальній кількості тих, що перебували на квартирному обліку на початок року) | % | 2,0 | 0,38 | низький | У разі збільшення асигнувань на придбання житла для черговиків квартирного обліку, відсоток забезпеченості житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, буде зростати щороку |
| 107 | Соціальна підтримка та допомога | Частка дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які отримали житло впродовж року (у загальній кількості тих, що перебували на пільговому квартирному обліку для даної категорії осіб) на початок року | % | 8,6 | 22,5 | високий |  |
| 108 | Соціальна підтримка та допомога | Відсоток комунальних закладів та установ соціальної, культурної, медичної, освітньої, спортивної, торговельної, адміністративної сфер, в яких забезпечено доступність та комфортність для осіб з інвалідністю | % | 100 | 43 | низький | Затверджена Міська комплексна цільова програми «Київ без бар’єрів» на 2018-2021 роки, якою передбачені заходи щодо створення умов для доступності та комфорту для осіб з інвалідністю в закладах комунальної власності  |
| 109 | Соціальна підтримка та допомога | Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні послуги або потрапили в складні життєві обставини | так/ні | так | ні | середній | Проводиться дослідна експлуатація платформи надання електронних послуг програмного модулю «Соціальні послуги» в компонентах:* «Надання одноразової адресної матеріальної допомоги»;
* «Інтелектуальний центр реабілітації»;
* «онлайн-запис на прийом».

Проводиться навчання працівників, опрацьовуються пропозиції та зауваження щодо ефективної роботи електронного сервісу |
| 110 | Соціальна підтримка та допомога | Частка осіб, які були внесені до єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні послуги або потрапили в складні життєві обставини, у загальній чисельності таких осіб (після створення) | % | 100 | – | низький |
| 111 | Охорона здоров'я таздоровий спосіб життя | Очікувана тривалість життя при народженні  | років | 75 | 74,618 | високий |  |
| 112 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Смертність населення у працездатному віці | випадків/ 1 тис. мешканців | 3,0 | 3,818 | високий |  |
| 113 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Індекс охорони здоров'я Numbeo | місце у рейтингу | <100 | 208 | низький |  |
| 114 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Відношення заробітної плати у галузі охорони здоров'я до середньої заробітної плати в м. Києві  | % | 75 | 62,718 | середній |  |
| 115 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей | осіб/ 10 тис. мешканців | 90 | 84,518 | високий |  |
| 116 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Частка НКП у структурі комунальних закладів охорони здоров'я | % | 50 | 31,7 | середній |  |
| 117 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Частка видатків бюджету міста Києва на фізичну культуру та спорт у загальних видатках бюджету міста Києва | % | 1,8 | 1,0 | середній |  |
| 118 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Кількість населення м. Києва, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи | % | 18 | 11,1 | середній |  |
| 119 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Частка дітей, що займаються в ДЮСШ, до загальної чисельності дітей віком до 17 років | % | 17 | 11,9 | середній |  |
| 120 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Смертність дітей у віці до 1 року | випадків/ 1 тис. новона-роджених | 5,5 | 5,318 | високий |  |
| 121 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Забезпеченість бригадами екстреної медичної допомоги | одиниць/ 10 тис. мешканців | 0,8 | 0,5718 | високий |  |
| 122 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Ступінь зношеності автопарку екстреної медичної допомоги | % | <40 | 47 | високий |  |
| 123 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Своєчасність надання екстреної медичної допомоги (частка доїзду до 10 хвилин на екстрені випадки)  | % | 94 | 88,118 | високий |  |
| 124 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Динаміка загальної захворюваності дорослого населення в м. Києві (на 10 000 населення у віці 18 років і вище) | % | <0,0 | <0,118 | високий |  |
| 125 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Середні строки лікування на ліжках стаціонарів | днів | 8,0 | 10,118 | високий |  |
| 126 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Охоплення людей з інвалідністю всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи | % | 2 | 1,7 | високий |  |
| 127 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Частка спортивних залів та майданчиків ЗНЗ, які використовуються у вільний від занять час для тренувань ДЮСШ | % | 55 | 52 | високий |  |
| 128 | Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Частка шкіл дитячо-юнацького спорту в м. Києві, які мають власні навчально-тренувальні бази | % | 22 | 23 | високий |  |
| 129 | Екополітика та охорона довкілля | Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за рік | тонн/км2/ рік | 183 | 41,015 | низький | Стосується викидів від стаціонарних джерел забруднення. Дані не співставні.З 2016 року розрахунки щодо обсягів викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел забруднення не проводилися. |
| 130 | Екополітика та охорона довкілля | Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів) | % | 10 | 8,7 | середній | Відсутність сміттєпереробних підприємств |
| 131 | Екополітика та охорона довкілля | Площа земель природно-заповідного фонду | тис. га | 16 | 14,47 | середній |  |
| 132 | Екополітика та охорона довкілля | Забезпеченість зеленими зонами загального користування | м2/ мешканця | 23,0 | 22,8515 | високий |  |
| 133 | Екополітика та охорона довкілля | Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів) | коефіцієнт | 19,0 | 18,2 | високий |  |
| 134 | Екополітика та охорона довкілля | Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму) | % | <5,0 | 15,4 | низький | Відсутність сміттєпереробних підприємств |
| 135 | Екополітика та охорона довкілля | Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ) | % | 7,5 | 6,5 | середній | Відсутність стимулів у населення |
| 136 | Екополітика та охорона довкілля | Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) середній по місту | умовних одиниць | підвищений | високий15 | низький |  |
| 137 | Екополітика та охорона довкілля | Частка водних об'єктів міста Києва, на яких здійснюється моніторинг екологічного стану якості води відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЕС | % | 50 | 50 | високий |  |
| 138 | Публічний простір | Кількість тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності | одиниць/ 1 тис. мешканців | 2,3 | 2,15 | високий |  |
| 139 | Публічний простір | Частка нелегальних тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності (від загальної кількості таких об'єктів) | % | <5,0 | 3,3 | високий |  |
| 140 | Публічний простір | Загальна площа рекламних носіїв у місті Києві | тис.м2 | 386 | 501 | середній | За рахунок будівництва нових офісних, торгових та житлових комплексів збільшується кількість фасадних рекламних засобів, у зв’язку з чим збільшується загальна площа рекламних носіїв у місті Києві |
| 141 | Публічний простір | Частка нелегальних рекламних носіїв (від загальної кількості таких об'єктів) у місті Києві  | % | <15 | 82 | низький | Збільшено кількість обстежень території міста, за результатами чого виявляється більше нелегальних рекламних засобів |
| 142 | Публічний простір | Співвідношення кількості місць у притулках для безпритульних тварин до загальної кількості таких тварин | % | 35 | 33,3 | високий |  |
| 143 | Публічний простір | Запроваджено інструмент«Я –інспектор благоустрою»  | так/ні | так | ні | середній | Проведено тендер на закупку програмного забезпечення АrcGIS за допомогою якого можна буде інтегрувати інструмент «Я – інспектор благоустрою» на портал Містобудівного кадастру та укладено договір з ТОВ «ЕСОММ Со». Ліцензія на програмне забезпечення дійсна до липня 2019 року |
| 144 | Публічний простір | Частка модульних АГЗП у місті Києві, встановлених з порушенням вимог Правил благоустрою м. Києва (від загальної кількості таких об'єктів) | % | 0 | 100 | низький | Власникам самовільно встановлених модульних АГЗП видано приписи.Оскарження дій Департаменту міського благоустрою в судовому порядку |
| 145 | Публічний простір | Частка демонтованих модульних АГЗП у кількості виявлених модульних АГЗП, що встановлені з порушенням вимог Правил благоустрою м. Києва  | % | 100 | 50 | низький | Власникам самовільно встановлених модульних АГЗП видано приписи.Оскарження дій Департаменту міського благоустрою в судовому порядку. Судові рішення |
| 146 | Публічний простір | Кількість рекламних носіїв у місті Києві  | одиниць/ км2 | 31,2 | 79,7 | середній | За рахунок будівництва нових офісних, торгових та житлових комплексів збільшується кількість фасадних рекламних засобів (у зв’язку з цим вважаємо за доцільне переглянути прогнозоване значення індикатора) |
| 147 | Публічний простір | Кількість міських пляжів, облаштованих інфраструктурою для людей з обмеженими можливостями | одиниць | 3 | 6 | високий |  |
| 148 | Публічний простір | Кількість спортивних майданчиків на пляжах міста | одиниць | 10 | 17 | високий |  |
| 149 | Публічний простір | Кількість проведених стерилізацій безпритульних тварин (до кількості тварин, що були зареєстровані в базі протягом звітного періоду) | % | 100 | 100 | високий |  |
| 150 | Публічний простір | Частка прилаштованих безпритульних тварин у загальній кількості тих, що зареєстровані в базі (станом на кінець звітного періоду) | % | 60 | 91,2 | високий |  |
| 151 | Адміністративні послуги | Середній час очікування заявника у черзі ЦНАПу | хвилин | 20 | 20 | високий |  |
| 152 | Адміністративні послуги | Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді до загального переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАПи у місті Києві (станом на кінець звітного періоду) | % | >20,0 | 3,3 | низький | Для запровадження надання окремих адміністративних послуг в електронному вигляді необхідно внести зміни до нормативно-правових актів |
| 153 | Адміністративні послуги | Кількість ЦНАПів у місті Києві (центри та їх територіальні підрозділи) | одиниць | 20 | 14 | середній |  |
| 154 | Адміністративні послуги | Пропускна спроможність ЦНАПу | відвіду-вачів/день | 7900 | 8500 | високий |  |
| 155 | Адміністративні послуги | Відношення розміру середньої заробітної плати адміністратора ЦНАПу до середньомісячної номінальної заробітної плати по місту Києву | % | >90 | 97 | високий |  |
| 156 | Адміністративні послуги | Реалізація рішення КМР «Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП у місті Києві» у міському ЦНАПі | % | 100 | 100 | високий |  |
| 157 | Адміністративні послуги | Частка позитивних відгуків про роботу ЦНАПів | % | >70 | 76 | високий |  |
| 158 | Освіта | Кількість дітей у ДНЗ на 100 місць | дітей | 112 | 106,225 | високий |  |
| 159 | Освіта | Середній бал ЗНО серед випускників міста Києва за усіма предметами | балів | 161,0 | 153,1 | середній | Результати ЗНЗ - 2017: Українська мова – 162,2;Математика – 156,3Історія України – 144,8;Фізика – 154,6;Хімія – 154,2;Біологія – 151,4;Географія – 144,0;Англійська мова – 157,0. |
| 160 | Освіта | Кількість ЗНЗ м. Києва у рейтингу ТОП-100 НЗ України за результатами ЗНО з української мови та літератури | одиниць | 32 | –19 | – |  |
| 161 | Освіта | Кількість позашкільних гуртків науково-технічного спрямування | одиниць/ до кількості ЗНЗ | 1,5 | 1,6 | високий |  |
| 162 | Освіта | Охоплення дітей позашкільною освітою | % | 36 | 32 | високий |  |
| 163 | Освіта | Частка приватних ДНЗ у загальній кількості ДНЗ м. Києва | % | 15 | 9,4 | середній | Протягом 2018 року відкрито додатково 20 приватних закладів дошкільної освіти.  |
| 164 | Освіта | Частка приватних ЗНЗ у загальній кількості ЗНЗ м. Києва | % | 12 | 13 | високий |  |
| 165 | Освіта | Кількість класів з інклюзивною формою навчання  | одиниць | 143 | 370 | високий |  |
| 166 | Освіта | Забезпеченість учнів ЗНЗ комп'ютерами | компʼю-терів/ 100 учнів | 15 | 10 | середній |  |
| 167 | Освіта | Рівень середньомісячної заробітної плати працівників галузі освіти до середньомісячної заробітної плати в м. Києві | % | >80 | 74 | середній |  |
| 168 | Безпека та цивільний захист | Кількість злочинів у місті | злочинів/ 1 тис. мешканців | 17,8 | 18,8 | середній | З числа основних факторів, які в останні роки суттєво впливають на стан криміногенної ситуації на території міста Києва:- проведення операції об’єднаних сил на сході України, що створює умови до витоку в незаконний обіг зброї, боєприпасів та вибухових речовин;-соціально-економічні фактори;-внутрішня міграція |
| 169 | Безпека та цивільний захист | Проведення інвентаризації споруд цивільного захисту міста Києва та приведення їх у належний стан (кінцевий термін 31.12.2017) | так/ні | так | так | високий |  |
| 170 | Безпека та цивільний захист | Питома вага розкритих злочинів у загальній кількості виявлених злочинів у поточному році | % | 30 | 28 | високий |  |
| 171 | Безпека та цивільний захист | Довіра населення до поліції  | % | 55-70 | 23,64 | низький | Низький рівень поінформованості щодо ситуації у місті.Переважають негативні оцінки у якості роботи поліції та поширення уявлень про високий рівень криміногенної ситуації у місті.Серед тих, хто не довіряє поліції переважає негативне ставлення до усіх посадових осіб та інституцій державного та місцевого рівня і невдоволення змінами в країні та місті. |
| 172 | Безпека та цивільний захист | Середній час очікування наряду поліції | хвилин | <14 | 14 | високий |  |
| 173 | Безпека та цивільний захист | Кількість зареєстрованих злочинів проти життя та здоров'я особи | злочинів/ 10 тис. мешканців | 11 | 9 | високий |  |
| 174 | Історико-культурна спадщина | Кількість об'єктів культурної спадщини, що потребують капітальних ремонтно-реставраційних робіт | одиниць | 250 | 248 | високий |  |
| 175 | Історико-культурна спадщина | Кількість об'єктів культурної спадщини міста Києва, що входять до Списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО | одиниць | 2 | 1 | високий | Міністерством регіонального розвитку та будівництва України 26.01.2009 подано в Попередні списки об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Кирилівська та Андріївська церкви |
| 176 | Історико-культурна спадщина | Частка об'єктів культурної спадщини міста Києва, для яких розроблено необхідну облікову документацію нового зразка | % | 100 | 45 | низький | У зв`язку з тим, що в зазначеному індикаторі базовий показник «86 % на 2015 рік» означав відсоткове виконання річного плану, а показник частки об`єктів культурної спадщини, для яких розроблено необхідну облікову документацію нового зразка у 2015 році становив 33 %. Будуть скориговані планові розрахунки до 2020, виходячи з цього базового показника, а саме 2018 рік – 45 %, 2019 рік – 55% |
| 177 | Історико-культурна спадщина | Динаміка кількості об'єктів культурної спадщини м. Києва  | % | >0,0 | >0,0 | високий |  |
| 178 | Історико-культурна спадщина | Створення публічного міського електронного каталогу пам'яток історії, монументального мистецтва, архітектури та археології | так/ні | так | так | високий |  |
| 179 | Історико-культурна спадщина | Створення інтернет-порталу «Культурна спадщина міста Києва» та інтерактивної карти об'єктів культурної спадщини м. Києва | так/ні | так | ні | середній | Розроблено та презентовано тестову версію інтерактивної карти об’єктів культурної спадщини міста Києва https://gis.kyivcity.gov.ua/ |
| 180 | Історико-культурна спадщина | Кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу «Культурна спадщина міста Києва» (після його створення) | тис.відві-дувачів/рік | 125 | – | – | Виконання індикатору очікується у 2020 році |
| 181 | Історико-культурна спадщина | Частка об'єктів культурної спадщини міста Києва, що внесена до публічного міського електронного каталогу пам'яток історії, монументального мистецтва, архітектури та археології  | % | 100 | 15 | низький | Система наразі працює у тестовому режимі. Наповнення бази даних модуля інформаційно-аналітичної системи «Майно» в тестовому режимі уповільнювало роботу із внесення інформації (недосконалість тестової системи) |
| 182 | Культура | Кількість комунальних закладів культури та мистецтва, що потребують капітального ремонту | одиниць | 5 | 8 | високий |  |
| 183 | Культура | Кількість платних відвідувань музеїв | відвідувачів/ мешканців міста | 0,7 | 0,15520 | низький | 1.Відсутність повноважень щодо збору та узагальнення статистичної звітності по закладам культури державної та приватної форми власності.2.Максимальна пропускна можливість музеїв комунальної власності складає 1 700,0 тис. осіб Кількість платних відвідувачів по музеям максимально може бути збільшена до 900,0 тис. осіб до 2025 року |
| 184 | Культура | Кількість платних відвідувань театрів | відвідувачів/ мешканців міста | 0,5 | 0,18420 | низький | 1.Відсутність повноважень щодо збору та узагальнення статистичної звітності по закладам культури державної та приватної форми власності. 2. Не планується побудова нових приміщень для театрів комунальної форми власності.3.Сумарна комерційна місткість глядацьких залів у комунальних театрах складає 4793 місць. Планується, що до 2025 року кількість відвідувачів зросте до 1 200,0 тис. осіб це означитиме, що завантаженість театрів буде складати орієнтовно 75% |
| 185 | Культура | Кількість концертів | одиниць | 593 | 532 | високий |  |
| 186 | Культура | Чисельність киян – призерів міжнародних мистецьких та творчих конкурсів (з числа творчих працівників комунальних закладів культури, учнів і студентів комунальних початкових спеціалізованих та вищих мистецьких НЗ) | осіб за рік | >2500 | 2108 | високий |  |
| 187 | Культура | Кількість екскурсій (у музеях комунальної власності м. Києва) | одиниць/ 1 тис. мешканців | 8 | 720 | високий |  |
| 188 | Культура | Кількість виставок (у музеях комунальної власності м. Києва та центральних міських бібліотеках) | одиниць/ 100 тис. мешканців | 18 | 3220 | високий |  |
| 189 | Культура | Співвідношення середньомісячної заробітної плати працівників галузі культури до середньомісячної заробітної плати в місті Києві | % | 85 | 71,221 | середній |  |
| 190 | Умови реалізації Стратегії | Відсоток виконання планових показників фінансування міських цільових програм, розроблених з метою виконання Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року | % | 80 | 97,322 | високий |  |
| 191 | Умови реалізації Стратегії | Співвідношення бюджетних та позабюджетних джерел фактичного фінансування міських цільових програм, розроблених з метою виконання Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року | % / % | 80/20 | 54,5/45,522 | середній |  |
| 192 | Умови реалізації Стратегії | Коефіцієнт обслуговування боргу (витрати з обслуговування боргу у відсотках від доходів з власних джерел міста) | % | 5,3 | 1,1 | високий |  |
| 193 | Умови реалізації Стратегії | Частка доходів з власних джерел міста (у відсотках від загальних доходів міста) | % | 72,5 | 73,1 | високий |  |
| 194 | Умови реалізації Стратегії | Коефіцієнт фактичного збору податків | % | 100,0 | 102,1 | високий |  |
| 195 | Умови реалізації Стратегії | Запровадження сервісу он-лайн оцінювання діяльності КМДА | так/ні | так | ні | середній | Заплановано реалізувати в рамках заходу «14.1. Розвиток та впровадження міської платформи управління даними та сервісами» КМЦП «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512 |
| 196 | Умови реалізації Стратегії | Схвалення діяльності міського голови (за результатами соціологічного опитування) | %«схвалюю» | >50 | 324 | середній | Низький рівень поінформованості громадян, щодо діяльності міської влади.Тривала відсутність гарячого водопостачання у місті. Недостатня підтримка малозабезпечених громадян.Резонансні конфлікти місцевих громад із забудовниками.Скептичне ставлення до усіх посадових осіб та інституцій державного та місцевого рівня і невдоволення змінами в країні та місті.Невдоволення станом криміногенної та екологічної ситуації у місті. |
| 197 | Умови реалізації Стратегії | Схвалення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (за результатами соціологічного опитування) | %«схвалюю» | >50 | 184 | низький | Оцінка діяльності обумовлюється оцінкою діяльності Міського голови.Тривала відсутність гарячого водопостачання у місті. Недостатня підтримка малозабезпечених громадян.Резонансні конфлікти місцевих громад із забудовниками.Скептичне ставлення до усіх посадових осіб та інституцій державного та місцевого рівня і невдоволення змінами в країні та місті |
| 198 | Умови реалізації Стратегії | Частка розглянутих електронних петицій (на які надано офіційні відповіді КМДА) серед тих, що були підтримані (пройшли встановлений бар'єр) | % | 100 | 100 | високий |  |
| 199 | Умови реалізації Стратегії | Кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу КМДА | тис. відвідувачів/рік | 650 | 269,8 | середній | Здійснювалася модернізація офіційного порталу ВО КМР КМДА: оновлено дизайн, удосконалено та розширено функціонал, забезпечено доступність інформації для осіб із вадами зору, дані з попередньої версії порталу перенесено на нову платформу «Офіційний портал Києва» kyivcity.gov.ua |
| 200 | Умови реалізації Стратегії | Кількість штатних одиниць у структурних підрозділах КМДА та РДА (на кінець звітного періоду) | осіб/10 тис. мешканців | 16 | 2123 | середній |  |
| 201 | Умови реалізації Стратегії | Впровадження системи внутрішнього контролю COSO | так/ні | так | ні | середній | Розроблено проектПорядку організації системи внутрішнього контролю та управління ризиками у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Києва.Готується проект розпорядження для передачі на погодження структурним підрозділам |
| 202 | Умови реалізації Стратегії | Рівень зносу основних засобів, що перебувають у власності територіальної громади м. Києва, згідно зкомбінованою /консолідованою фінансовою звітністю м. Києва (станом на кінець звітного періоду) | % | 35 | 5024 | середній | Основна причина – недостатні темпи оновлення основних засобів через відсутність коштів. Зокрема, рівень зносу основних засобів по галузі «Охорона здоров’я» – 50%, «Транспорт» – 54,1%, «Освіта» – 60%.Шляхи вирішення – необхідність спрямування комунальними підприємствами (установами, організаціями) коштів на оновлення основних засобів |
| 203 | Умови реалізації Стратегії | Створення публічного реєстру активів м. Києва | так/ні | так | ні | середній | Забезпечено ведення бази даних об’єктів нерухомого майна комунальної власності м. Києва.Розробляється програмний модуль «Облік та відображення об’єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності м. Києва».Робота виконується проведена в межах реалізації заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015 – 2018», (рішення Київради від 02.07.2015 № 654/1518» |

1 джерело: Використано інформацію Національного банку України у 2016 року (обмінного курсу гривні до ЄВРО, в середньому за період) – 28,29 гривень за ЄВРО (https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat\_id=7693080) та офіційні дані Головного управління статистики у м. Києві за 2016 рік (<http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3321&lang=1>)

2 джерело: http://russian.doingbusiness.org/rankings

3 джерело: <https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/The_Global_Liveability_Index_2018.pdf>

4 за результатами соціологічного опитування, виконаного НДІРоМ

5 за останніми наявними даними Головного управління статистики у м. Києві за січень-листопад 2018 року

6 за останніми наявними даними Державного комітету статистики України за 2017 рік

7 за останніми наявними даними Головного управління статистики у м. Києві за січень-жовтень 2018 року

8 за даними Головного управління статистики у м. Києві, з лютого 2017 року зазначений показник не застосовується

9 за останніми наявними даними Головного управління статистики у м. Києві за січень-вересень 2018 року

10 за останніми наявними даними Головного управління статистики у м. Києві станом на 01.10.2018 **(**<https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/The_Global_Liveability_Index_2018.pdf>**)**

11 розраховано за курсом ЄВРО НБУ на 17.12.2018 (3 141,42 грн/100 євро) та з урахуванням розміру середньомісячної заробітної плати по м. Києву згідно останніх статистичних даних за січень-листопад 2018 року (13 270 грн)

12 за даними Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

13 статистичні спостереження не проводяться

14 дані КП «Київтеплоенерго» (з травня до грудня 2018 року)

15 за останніми наявними даними Головного управління статистики у м. Києві за 2017 рік

16 за останніми наявними даними Державної служби статистики України за 2016 рік (статистичний бюлетень «Витрати і ресурси домогосподарств України»)

17 за даними Міністерства соціальної політики України за І півріччя 2018 року

18 за даними Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (очікувані дані)

19 рейтинг ТОП-100 НЗ України за результатами ЗНО з української мови та літератури визначався тільки 1 раз, у 2015 році

20 оперативні дані станом на 01.11.2018 щодо наявного населення міста Києва відповідно до даних Головного управління статистики у м. Києві

21 оперативні дані станом на 01.12.2018, щодо середньомісячної номінальної заробітної плати по м. Києву відповідно до даних Головного управління статистики у м. Києві

22 за останніми наявними даними Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за січень-вересень 2018 року

23 штатна чисельність структурних підрозділів КМДА збільшилась відповідно до Законів України: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

24 оперативні дані Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 01.07.2018, зокрема: бюджетні установи та організації – 43 %; госпрозрахункові підприємства (установи, організації) – 54 %

25 оперативні дані за закладами комунальної власності Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розділ II. Індикатори Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

| № з/п | Сектори міського розвитку | Індикатори Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року | Одиниці | Прогнозоване значення індикатора на 2020 рік | Фактичне значення індикатора за 2018 рік | Стан виконання індикатора (з порівняль-ною оцінкою фактичного значення і прогнозного значення – рівень виконання: високий; середній; низький) | Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальний  | Наявний дохід у розрахунку на одну особу | грн | 77043 | 118 207,61 | високий |  |
| 2 | Ринок праці  | Середньомісячна заробітна плата (номінальна)  | грн | 8825 | 13 2702 | високий |  |
| 3 | Ринок праці | Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці | % | 5,1 | 6,03 | середній | Нестабільність політичної і соціально-економічної ситуації в країні впливає на сферу зайнятості населення та зумовлює певні негативні тенденції.На це в певній мірі вплинуло підвищення з 1 січня 2018 року мінімальної заробітної плати до 3723 гривень, що в цілому є позитивним внеском в економічне зростання у 2018 році з боку кінцевого споживання домогосподарств і сприятиме зростанню споживчого попиту.Однак, підприємства для покриття нових витрат на оплату праці здійснювали оптимізацію штатної чисельності. Це стосується здебільшого найманих робітників малого та середнього бізнесу. За даними моніторингу створення нових робочих місць у січні-жовтні 2018 року чисельність осіб, звільнених у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, становила 17,1 тис. осіб, з них 15,3 тис. осіб – у фізичних осіб |
| 4 | Промисловість та розвиток підприємництва | Обсяг реалізованої інноваційної продукції, відсотків загального обсягу реалізованої промислової продукції | % | 10 | 0,31 | низький | Повільний процес переходу виробників на технічні європейські стандарти;недостатня активність іноземних та вітчизняних інвесторів;відсутність пільгових режимів оподаткування для підприємств, що виробляють високотехнологічну та інноваційну продукцію;гострий дефіцит кваліфікованих кадрів технічних спеціальностей(У звʼязку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння даних за 2017 рік з аналогічними даними попередніх років є некоректним) |
| 5 | Промисловість та розвиток підприємництва | Експорт товарів у розрахунку на одну особу | доларів США | 5007 | 3139,12 | середній | Проектом Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку промисловості на 2019-2022 роки передбачено заходи щодо стимулювання для експротоорієнтованих підприємств, зокрема: - організація конкурсу «Кращий експортер року» із забезпеченням інформаційної підтримки підприємствам-дипломантам;- забезпечення участі промислових підприємств м. Києва у міжнародних виставках;- запровадження часткового відшкодування витрат на участь у міжнародних виставкових заходах для підприємств м. Києва, які мають значну частку експорту в обсягах реалізації;- забезпечення страхової підтримки промисловим підприємствам м. Києва. |
| 6 | Промисловість та розвиток підприємництва | Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення | одиниць | 311 | 2794 | високий |  |
| 7 | Промисловість та розвиток підприємництва | Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення | одиниць | 18 | 114 | високий |  |
| 8 | Інвестиції | Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу | доларів США | 12250 | 5725,65 | низький | Станом на 01.10.2018 обсяг унесених в економіку міста Києва прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) з початку інвестування становив 16 540,3 млн дол. США (51,7 % загальнодержавного обсягу), що на 1,2 % більше до обсягів на початок 2018 року.Повільні темпи зростання показників інвестиційної діяльності пояснюються наслідками загальної в країні соціально-економічної кризи попередніх років.Основними заходами, спрямованими на поліпшення стану іноземного інвестування, є:спрощення процедур інвестування у різні сфери життєдіяльності/економіки міста;забезпечення зростання рівня прозорості взаємодії місцевих органів влади та інвесторів;просування інвестиційного потенціалу міста на міжнародних виставкових заходах;забезпечення максимального використання потенціалу закордонних візитів керівництва міста для залучення міжнародної спільноти до інвестування;зміцнення законодавчої бази та правового поля у сфері інвестиційної діяльності (на загальнодержавному та місцевому рівнях). |
| 9 | Загальний | Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу | грн | 171142 | 1917366 | високий |  |
| 10 | Житлово-комунальне господарство | Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у міській місцевості | % | 99,8 | 100 | високий |  |
| 11 | Екополітика та охорона довкілля | Питома вага утилізованих відходів, відсотків загальної кількості утворених відходів | % | 19,2 | 8,7 | середній | Відсутність сміттєпереробних підприємств |
| 12 | Екополітика та охорона довкілля | Площа земель природно-заповідного фонду  | тис. га | 17,6 | 14,47 | середній |  |
| 13 | Екополітиката охорона довкілля | Питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці | % | 21 | 17,3 | середній |  |
| 14 | Охорона здоров'я та спорт | Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на кінець року) | осіб | 89,7 | 84,57 | високий |  |
| 15 | Охорона здоров'я та спорт | Рівень смертності на 1 тис. населення  | проміле | 9,1 | 10,97 | середній |  |
| 16 | Охорона здоров'я та спорт | Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16 -59 років (міська місцевість) | проміле | 487,9 | 612,07 | високий |  |
| 17 | Освіта | Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість) | % | 65 | 73,6 | високий |  |

1 за останніми статистичними даними Головного управління статистики у м. Києві за 2017 рік

2 за останніми статистичними даними Головного управління статистики у м. Києві за січень-листопад 2018 року

3 статистичні дані Державної служби статистики України за січень-вересень 2018 року

4 статистичні дані Державної служби статистики України за 2017 рік

5 за останніми статистичними даними Головного управління статистики у м. Києві станом на 01.10.2018

6 за останніми статистичними даними Головного управління статистики у м. Києві за 2016 рік (<http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3321&lang=1>)

7 за даними Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (очікувані дані)

Київський міський голова В. Кличко